## 品質管理表
品質管理表 | [7 empty] | プロジェクト名 | 5_FGO
工程 | 品質指標 | 単位 | 指標値 | 下限値 | 上限値 | 実績値 | 品質評価結果 |  |  | 承認日 | 承認者
要求分析 | レビュー密度 | H/Ks | 0.7 |  |  | 0.73 | 提供ドキュメントを把握し、早めにレビューを行うことができて順調だった。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 1.2 |  |  | 0
仕様分析 | レビュー密度 | H/Ks | 1.8 |  |  | 2.9 | 画面仕様書の作成に時間かかりすぎた。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 2.8 |  |  | 0.49
方式設計 | レビュー密度 | H/Ks | 1.8 |  |  | 0.49 | コンストラクション計画書を作成する人を決め、他の人は別の作業に取り組んでいたため、順調に行えた。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 2.8 |  |  | 0
詳細設計 | レビュー密度 | H/Ks | 2.5 |  |  | 0.5 | 役割分担がしっかりできていたため、順調だった。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 4 |  |  | 0.5
実装 (entity,DAO) | レビュー密度 | H/Ks | 3 |  |  | 5 | 二次開発においては実装作業が順調に進み再レビューは行われなかった。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 5 |  |  | 0
| テスト項目設定率 | 項目/Ks | 80 | 60 | 100 | 50.9 | 指標値である80.0に30.0ほど少なく、テスト項目の抽出が足りなかったのだと推測される。またテストエラー率も下限割れしており、抽出したテスト項目も中心機能を押さえたものではなかったのかもしれない。
| テストエラー率 | 件/Ks | 26 | 12 | 30 | 6.3
結合テスト | テスト項目設定率 | 項目/Ks | 36 | 20 | 55 | 10.7 | 下限値から10.0ほど下回った実績値となっているが、実装以前の分析、設計で完成物の全体のデータの流れを想像できていなかったためだと考える。
| テストエラー率 | 件/Ks | 4 | 2 | 6 | 4.9
システムテスト | テスト項目設定率 | 項目/Ks | 22 | 12 | 32 | 2.14 | 実績値が2.1と下限値をこちらも10.0近く下回っている。テスト項目の実績値は7個と、ステップ数に対して少ないのがわかる。今回は納期もあり、正常系のみのテストになっていたためこのようなテスト項目数になった。
| テストエラー率 | 件/Ks | 5 | 3 | 7 | 1.5

## クラスカテゴリテスト
No. | クラス名 | メソッド名 | テスト項目数 | エラー件数 | ステップ数 | テスト項目設定率 | エラー率
1 | MemberDAO | findMember | 2 | 1 | 105 | 57.1429 | 38.0952
|  | checkAddress | 2 | 2
|  | insertMember | 2 | 1
2 | HotelDAO | findHotelDetail | 2 | 1 | 151 | 66.2252 | 19.8675
|  | searchHotel | 3 | 1
|  | updateStock | 5 | 1
3 | OrderDAO | findOrder | 2 | 0 | 192 | 36.4583 | 5.2083
|  | findOrderDetail | 3 | 0
|  | insertOrder | 2 | 1
|  | deleteOrder | 2 | 0
|  | findAddress | 2 | 0
合 計 |  |  | 27 | 8 | 448 | 60.2679 | 17.8571

## 結合リテスト
No. | ユースケース番号／ユースケース名 | テスト項目数 | エラー件数 | ステップ数 | テスト項目設定率 | エラー率
|  | 14 | 3 | 528 | 26.5152 | 5.6818
合 計 |  | 14 | 3 | 528

## システムテスト
No. | テスト対象 | テスト項目数 | エラー件数 | ステップ数 | テスト項目設定率 | エラー率
| ○○サブシステム |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
△△サブシステム
○○-△△連携