## 品質管理表
品質管理表 | [7 empty] | プロジェクト名 | 5_FGO
工程 | 品質指標 | 単位 | 指標値 | 下限値 | 上限値 | 実績値 | 品質評価結果 |  |  | 承認日 | 承認者
要求分析 | レビュー密度 | H/Ks | 0.7 |  |  | 0.73 | 提供ドキュメントを把握し、早めにレビューを行うことができて順調だった。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 1.2 |  |  | 0
仕様分析 | レビュー密度 | H/Ks | 1.8 |  |  | 2.9 | 画面仕様書の作成に時間かかりすぎた。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 2.8 |  |  | 0.49
方式設計 | レビュー密度 | H/Ks | 1.8 |  |  | 0.49 | コンストラクション計画書を作成する人を決め、他の人は別の作業に取り組んでいたため、順調に行えた。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 2.8 |  |  | 0
詳細設計 | レビュー密度 | H/Ks | 2.5 |  |  | 0.5 | 役割分担がしっかりできていたため、順調だった。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 4 |  |  | 0.5
実装 | レビュー密度 | H/Ks | 3 |  |  | 5 | Date型を利用しようとして、上手く扱えず時間がかかった。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 5 |  |  | 0
| テスト項目設定率 | 項目/Ks | 80 | 60 | 100 | 43.9 | DAOの一つのメソッドに対してテスト項目が2～4であり、抽出が不足していた。今後の開発時に品質向上のため、テスト項目を更に抽出する。
| テストエラー率 | 件/Ks | 26 | 12 | 30 | 6.3
結合テスト | テスト項目設定率 | 項目/Ks | 36 | 20 | 55 | 17.7 | テスト項目が少なかった。
| テストエラー率 | 件/Ks | 4 | 2 | 6 | 3.4
システムテスト | テスト項目設定率 | 項目/Ks | 22 | 12 | 32 | 2.45 | 時間がなかったため、テスト項目の抽出ができなかった。
| テストエラー率 | 件/Ks | 5 | 3 | 7 | 0

## クラスカテゴリテスト
No. | クラス名 | メソッド名 | テスト項目数 | エラー件数 | ステップ数 | テスト項目設定率 | エラー率
1 | MemberDAO | findMember | 2 | 1 | 105 | 57.1429 | 38.0952
|  | checkAddress | 2 | 2
|  | insertMember | 2 | 1
2 | HotelDAO | findHotelDetail | 2 | 1 | 151 | 66.2252 | 19.8675
|  | searchHotel | 3 | 1
|  | updateStock | 5 | 1
3 | OrderDAO | findOrder | 2 | 0 | 192 | 36.4583 | 5.2083
|  | findOrderDetail | 3 | 0
|  | insertOrder | 2 | 1
|  | deleteOrder | 2 | 0
|  | findAddress | 2 | 0
合 計 |  |  | 27 | 8 | 448 | 60.2679 | 17.8571

## 結合リテスト
No. | ユースケース番号／ユースケース名 | テスト項目数 | エラー件数 | ステップ数 | テスト項目設定率 | エラー率
|  | 14 | 3 | 528 | 26.5152 | 5.6818
合 計 |  | 14 | 3 | 528

## システムテスト
No. | テスト対象 | テスト項目数 | エラー件数 | ステップ数 | テスト項目設定率 | エラー率
| ○○サブシステム |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
△△サブシステム
○○-△△連携