## sheet1
トラブル管理表 |  |  | クラス名 | グループ名 | [7 empty] | 作成日 | [5 empty] | 担当 | 鳥海 |  |  | 承認印
|  |  | 上級 | 5_FGO | [7 empty] | 2017-06-28
[11 empty] | トラブル原因分析 | [7 empty] | 回答日 |  | 対処完了日 |  | 備考
№ | レポート№ | 件名 |  |  | システム構成要素名 | 発行日 | 窓口 | 回答 | 発生 | 原因 |  | 原因分類 | [6 empty] | 一時 | 最終
[5 empty] | (プログラム) |  | 受領日 | 希望日 | 工程 | 工程 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 回答 | 回答 | 予定 | 実績
1 | 02_21 | 画面レイアウト(遷移) |  |  | 新規登録 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 5 | 2 | [8 empty] | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | bar: 原因分類 2
2 | 02_22 | 使用制限 |  |  | ショッピングカート画面 | 2017-06-27 |  |  | 5 | 3 | [8 empty] | 2017-06-28 |  |  |  | 遷移異常だが、納期のため、対応不可 | bar: 原因分類 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | 02_20 | 画面レイアウト |  |  | ショッピングカート画面 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 5 | 3 | [8 empty] | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | bar: 原因分類 1
の印の項目を必ず記入すること
発生工程・原因工程
C言語・COBOL 1:UI 2:SS 3:PS 4:PG 5:PT 6:IT 7:ST 8:OT
Java 1:分析 2:設計 3:実装 4:ｸﾗｽﾃｽﾄ 5:結合ﾃｽﾄ 6:ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ 7:運用