## 品質管理表
品質管理表 | [7 empty] | プロジェクト名 | 5_FGO
工程 | 品質指標 | 単位 | 指標値 | 下限値 | 上限値 | 実績値 | 品質評価結果 |  |  | 承認日 | 承認者
要求分析 | レビュー密度 | H/Ks | 0.7 |  |  | 0.73 | 提供ドキュメントを把握し、早めにレビューを行うことができて順調だった。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 1.2 |  |  | 0
仕様分析 | レビュー密度 | H/Ks | 1.8 |  |  | 2.9 | 画面仕様書の作成に時間かかりすぎた。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 2.8 |  |  | 0.49
方式設計 | レビュー密度 | H/Ks | 1.8 |  |  | 0.49 | コンストラクション計画書を作成する人を決め、他の人は別の作業に取り組んでいたため、順調に行えた。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 2.8 |  |  | 0
詳細設計 | レビュー密度 | H/Ks | 2.5 |  |  | 0.5 | 役割分担がしっかりできていたため、順調だった。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 4 |  |  | 0.5
実装 (entity,DAO) | レビュー密度 | H/Ks | 3 |  |  | 5 | 二次開発においては実装作業が順調に進み再レビューは行われなかった。
| レビューエラー率 | 件/Ks | 5 |  |  | 0
| テスト項目設定率 | 項目/Ks | 80 | 60 | 100 | 50.9 | 1次開発にて抽出しきれていなかったテストを追加し、二次開発にてテスト項目を増やしたため設定率は改善された。
| テストエラー率 | 件/Ks | 26 | 12 | 30 | 6.3
結合テスト | テスト項目設定率 | 項目/Ks | 36 | 20 | 55 | 10.7 | 1次開発の残作業を進めたため、デシジョンテーブルで抽出した テスト項目数は変わらず、総ステップ数のみが増加したことによりテスト項目設定率は低下した。
| テストエラー率 | 件/Ks | 4 | 2 | 6 | 4.9
システムテスト | テスト項目設定率 | 項目/Ks | 22 | 12 | 32 | 2.14 | 時間の都合上、システムテストの項目については最低限必要なもののみに抑えており、十分に項目数を増やせなかった。
| テストエラー率 | 件/Ks | 5 | 3 | 7 | 1.5

## クラスカテゴリテスト
No. | クラス名 | メソッド名 | テスト項目数 | エラー件数 | ステップ数 | テスト項目設定率 | エラー率
1 | MemberDAO | findMember | 2 | 1 | 105 | 57.1429 | 38.0952
|  | checkAddress | 2 | 2
|  | insertMember | 2 | 1
2 | HotelDAO | findHotelDetail | 2 | 1 | 151 | 66.2252 | 19.8675
|  | searchHotel | 3 | 1
|  | updateStock | 5 | 1
3 | OrderDAO | findOrder | 2 | 0 | 192 | 36.4583 | 5.2083
|  | findOrderDetail | 3 | 0
|  | insertOrder | 2 | 1
|  | deleteOrder | 2 | 0
|  | findAddress | 2 | 0
合 計 |  |  | 27 | 8 | 448 | 60.2679 | 17.8571

## 結合リテスト
No. | ユースケース番号／ユースケース名 | テスト項目数 | エラー件数 | ステップ数 | テスト項目設定率 | エラー率
|  | 14 | 3 | 528 | 26.5152 | 5.6818
合 計 |  | 14 | 3 | 528

## システムテスト
No. | テスト対象 | テスト項目数 | エラー件数 | ステップ数 | テスト項目設定率 | エラー率
| ○○サブシステム |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
△△サブシステム
○○-△△連携