## フォーマット（一時開発）
スケジュール表 | [5 empty] | クラス名 |  |  |  | グループ名 |  |  | システム名 |  |  |  |  | 作成日 | 2017-06-12 |  |  |  | 担当 |  |  | 承認印
[6 empty] | 上級 |  |  |  | 5_FGO |  |  | 販売管理システム
作業項目 |  |  |  | 月 | 6月
|  |  |  | 日 | 7（水） |  |  | 8（木） |  |  | 9（金） |  |  | 12（月） |  | 13（火） |  |  |  | 14（水） |  |  |  | 15（木） |  |  | 16（金） |  |  | 19（月） |  | 20（火） |  | 21（水） |  |  |  |  | 22（木）
[5 empty] | 午前 |  | 午後 | 午前 | 午後 |  | 午前 | 午後 |  | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |  |  | 午前 | 午後 |  |  | 午前 | 午後 |  | 午前 |  | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |  |  |  | 午前 |  |  | 午後
イベント |  |  |  |  | 顧客ヒアリング | [6 empty] | 仕様分析顧客レビュー | [15 empty] | 実装中間顧客レビュー | [6 empty] | 顧客レビュー |  | 納品 |  |  | 納期
[5 empty] | ▼ | [6 empty] | ▼ | [15 empty] | ▼ | [7 empty] | ▼ |  | ▼ |  |  | ▼12：30
1 | プロジェクトの発足 |  |  | 予定
実績
2 | 要求分析 |  |  | 予定
実績
2-1 |  | システム 要求の再確認 |  | 予定
実績
2-2 |  | 提供ドキュメントの 確認 |  | 予定
実績
2-3 |  | 要求分析 上司レビュー |  | 予定
実績
2-4 |  | 顧客準備 |  | 予定
実績
2-5 |  | 顧客への ヒアリング |  | 予定
実績
2-6 |  | 顧客要望の整理・仕様整理 |  | 予定
実績
2-7 |  | プロジェクト計画 |  | 予定
実績
3 | 仕様分析 |  |  | 予定
実績
3-1 |  | 提供ドキュメントの 確認 |  | 予定
実績
3-2 |  | 画面遷移図の作成 |  | 予定 | [7 empty] | 10人時
実績
3-3 |  | 画面仕様書の作成 |  | 予定 | [7 empty] | 18人時
実績
3-4 |  | ﾕｰｽｹｰｽ機能構成 |  | 予定 | [11 empty] | 24人時
実績
3-5 |  | 結合テスト仕様書の作成（デシジョン） |  | 予定 | [11 empty] | 16人時
実績
4 | 仕様分析 上司レビュー |  |  | 予定
実績
5 | 仕様分析 顧客レビュー |  |  | 予定
実績
6 | 方式設計 |  |  | 予定
実績
4-1 |  | 提供ドキュメントの 確認 |  | 予定 | [11 empty] | 0.5人時
実績
4-2 |  | CRUD表の作成 |  | 予定 | [11 empty] | 2人時
実績
4-3 |  | コンストラクション計画書の作成 |  | 予定 | [11 empty] | 2人時
実績
7 | 方式設計 上司レビュー |  |  | 予定
実績
8 | 詳細設計 |  |  | 予定
実績
7-1 |  | クラス図・シーケンス図パターンの確認 |  | 予定
実績
7-2 |  | 設計シーケンス図の作成 |  | 予定 | [15 empty] | 12人時
実績
7-3 |  | 設計クラス図の作成 |  | 予定 | [15 empty] | 8人時
実績
7-4 |  | クラス定義書の作成 |  | 予定 | [17 empty] | 15人時
実績
7-5 |  | メソッド仕様書の作成 |  | 予定 | [17 empty] | 10人時
実績
7-6 |  | クラスカテゴリテスト仕様書の作成 |  | 予定
実績
9 | 詳細設計 上司レビュー |  |  | 予定
実績
10 | 実装 |  |  | 予定
実績
9-1 |  | 実装パターン定義の確認および修正 |  | 予定
実績
9-2 |  | ソースファイル |  | 予定
実績
9-2-1 |  |  | Entity | 予定
実績
9-2-2 |  |  | DAO | 予定
実績
9-2-3 |  |  | テストドライバー | 予定
実績
9-2-4 |  |  | ユーザ定義例外 | 予定
実績
9-2-5 |  |  | JSP | 予定
実績
9-2-6 |  |  | FrontController | 予定
実績
9-2-7 |  |  | Action | 予定
実績
9-2-8 |  |  | Logic | 予定
実績
9-3 |  | クラスカテゴリテストの実施 |  | 予定
実績
11 | 実装 上司レビュー |  |  | 予定
実績
12 | 実装中間レビュー 顧客レビュー |  |  | 予定
実績
13 | 結合テスト |  |  | 予定
実績
14 | システムテスト |  |  | 予定
実績
15 | システムテスト 上司レビュー |  |  | 予定
実績
16 | システムテスト 顧客レビュー |  |  | 予定
実績
17 | マニュアル作成 |  |  | 予定
実績
18 | システム納品 |  |  | 予定
実績

## 標準スケジュール（二時開発） (2)
スケジュール表 |  |  |  | クラス名 |  |  | グループ名 |  |  | システム名 |  |  | 作成日 |  |  | 担当 |  | 承認印
作業項目 |  |  |  | 月 | ６月
|  |  |  | 日 | 22（木） |  |  | 23（金） |  |  | 26（月） |  |  | 27（火） |  |  | 28（水）
[5 empty] | 午前 | 午後 |  | 午前 | 午後 |  | 午前 | 午後 |  | 午前 | 午後 |  | 午前 |  | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前
1 | プロジェクト計画 |  |  | 予定
実績
2 | 要求分析 |  |  | 予定
実績
2-1 |  | システム 要求の再確認 |  | 予定
実績
2-2 |  | 提供ドキュメントの 確認 |  | 予定
実績
2-3 |  | 要求分析 上司レビュー |  | 予定
実績
2-4 |  | 顧客への ヒアリング |  | 予定
実績
2-5 |  | プロジェクト計画 |  | 予定
実績
3 | 仕様分析 |  |  | 予定
実績
3-1 |  | 提供ドキュメントの 確認 |  | 予定
実績
3-2 |  | 画面遷移図の修正 |  | 予定
実績
3-3 |  | 画面仕様書の修正 |  | 予定
実績
3-4 |  | ﾕｰｽｹｰｽ機能構成 |  | 予定
実績
3-5 |  | 結合テスト仕様書の作成 |  | 予定
実績
4 | 仕様分析 上司レビュー |  |  | 予定
実績
5 | 方式設計 |  |  | 予定
実績
4-1 |  | 提供ドキュメントの 確認 |  | 予定
実績
4-2 |  | CRUD表の作成 |  | 予定
実績
4-3 |  | コンストラクション計画書の作成 |  | 予定
実績
6 | 方式設計 上司/顧客レビュー |  |  | 予定
実績
5 | 仕様分析 顧客レビュー |  |  | 予定
実績
7 | 詳細設計 |  |  | 予定
実績
7-1 |  | クラス図・シーケンス図パターンの確認 |  | 予定
実績
7-2 |  | 設計シーケンス図の作成 |  | 予定
実績
7-3 |  | 設計クラス図の作成 |  | 予定
実績
7-4 |  | クラス定義書の作成 |  | 予定
実績
7-5 |  | メソッド仕様書の作成 |  | 予定
実績
7-6 |  | クラスカテゴリテスト仕様書の作成 |  | 予定
実績
8 | 詳細設計 上司レビュー |  |  | 予定
実績
9 | 実装 |  |  | 予定
実績
9-1 |  | 実装パターン定義の確認および修正 |  | 予定
実績
9-2 |  | ソースファイル |  | 予定
実績
9-2-1 |  |  | Entity | 予定
実績
9-2-2 |  |  | DAO | 予定
実績
9-2-3 |  |  | テストドライバー | 予定
実績
9-2-4 |  |  | ユーザ定義例外 | 予定
実績
9-2-5 |  |  | JSP | 予定
実績
9-2-6 |  |  | FrontController | 予定
実績
9-2-7 |  |  | Action | 予定
実績
9-2-8 |  |  | Logic | 予定
実績
9-3 |  | クラスカテゴリテストの実施 |  | 予定
実績
10 | 実装 上司レビュー |  |  | 予定
実績
11 | 実装中間レビュー 顧客レビュー |  |  | 予定
実績
12 | 結合テスト |  |  | 予定
実績
13 | システムテスト |  |  | 予定
実績
14 | システムテスト 上司レビュー |  |  | 予定
実績
15 | システムテスト 顧客レビュー |  |  | 予定
実績
16 | マニュアル作成 |  |  | 予定
実績
17 | システム納品 |  |  | 予定
実績