## 作業時間票
作業時間票 |  | クラス名 |  |  | グループ名 |  |  | システム名 | [6 empty] | 作成日 |  | 担当 | 鳥海 | 承認印
|  | 上級 |  |  | 5_FGO |  |  | 販売管理システム | [6 empty] | 2017-06-23
作業内容 | 毎日の作業時間記録 | [14 empty] | 総作業時間 |  | 備 考
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
プロジェクト計画 | 毎日の作業時間記録 1: 0.5 | 0.5 |  |  |  | プロジェクト計画→プロジェクトの計画(初日のみ)
プロジェクト管理 | 毎日の作業時間記録 1: 0.8; 毎日の作業時間記録 2: 0.8; 毎日の作業時間記録 3: 0.5 | 2.1 |  |  |  | プロジェクト管理→日々のチームミーティングに相当
仕様分析 | [15 empty] | 0
仕様分析_上司レビュー | [15 empty] | 0
詳細設計_クラス図・シーケンス図パターンの確認 | [15 empty] | 0
詳細設計_設計シーケンス図の作成 | [15 empty] | 0
詳細設計_ﾕｰｽｹｰｽ機能構成作成 | [15 empty] | 0
詳細設計_設計クラス図の作成 | [15 empty] | 0
詳細設計_クラス定義書の作成 | [15 empty] | 0
詳細設計_メソッド仕様書の作成 | [15 empty] | 0
詳細設計_クラスカテゴリテスト仕様書の作成 | [15 empty] | 0
詳細設計_上司レビュー | 毎日の作業時間記録 2: 0.2 | 0.2
ShoppingCartAddAction_実装 | 毎日の作業時間記録 1: 2 | 2 |  |  |  | XX：実装物名 例：HotelDAO_実装
取消(UC202系)_実装 | 毎日の作業時間記録 1: 3.5 | 3.5
Hotel検索_実装 | 毎日の作業時間記録 2: 5.8; 毎日の作業時間記録 3: 2 | 7.8
注文取消_実装 | 毎日の作業時間記録 3: 3.5 | 3.5
実装_上司レビュー | [15 empty] | 0
結合テスト | [15 empty] | 0
システムテスト | [15 empty] | 0
システムテスト_上司レビュー | [15 empty] | 0
システムテスト_顧客レビュー | [15 empty] | 0
納品準備 | [15 empty] | 1 | bar: 毎日の作業時間記録 4
リーダー作業 | 毎日の作業時間記録 1: 0.2; 毎日の作業時間記録 2: 0.2; 毎日の作業時間記録 3: 1 | 1.4 |  |  |  | リーダーで呼ばれたときや、リーダーとしてその仕事をしていた時間
自己啓発 | [15 empty] | 0
開発支援作業 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 開発している誰かのサポートなどを行った時間
日計 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 毎日の作業時間記録 14: 総合計 | 22