## Slide 1: 開発実績
開発規模 |  | 機能数（ﾕｰｽｹｰｽ）
 |  | Step数
 |  | クラス数
作業人数 |  | 人
作業時間 |  | 人月
生産性 |  | Step/人月
開発費（原価） |  | 円

## Slide 2: 開発分担
● 1次で完成済み
▲ １次の結合テスト
システムテスト実施
★ 1次未納品を２次で開発
○ 2次開発対象
追加した機能はユースケースIDなしで追加

## Slide 3: コスト（原価）の実績
 |  | 一次開発 |  | 二次開発 | 
 |  | 予定 | 実績 | 予定 | 実績
SE | 費用 | 2700,000円 | 2700,000円 | 2700,000円 | 2700,000円
 | 作業時間 | 2.7人月 | 2.7人月 | 2.7人月 | 2.7人月
PG | 費用 | 37,5000円 | 37,5000円 | 37,5000円 | 37,5000円
 | 作業時間 | 0.6人月 | 0.6人月 | 0.6人月 | 0.6人月
その他 |  | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円
開発費合計（原価） |  | 3,260,000円 | 3,260,000円 | 3,260,000円 | 3,260,000円
※人件費単価
SE人件費→100万円、PG人件費→75万円

## Slide 4: 品 質
一次と二次を統合したけ結果を集計する

## Slide 6
工程 | 品質指標 | 単位 | 指標値 | 下限値 | 上限値 | 実績値 | 品質評価結果
単体テスト （DAO） | テスト項目設定率 | 項目/Ks | 80.0 | 60.0 | 100.0 | 50.9 | 指標値である80.0に30.0ほど少ない。 テスト項目の抽出が不足していた。
 | テストエラー率 | 件/Ks | 26.0 | 12.0 | 30.0 | 6.3 | 
結合テスト | テスト項目設定率 | 項目/Ks | 36.0 | 20.0 | 55.0 | 10.7 | 下限値から10.0ほど下回っている。 実装以前の分析、設計で全体の流れを 想像できていなかったためだと考えられる。
 | テストエラー率 | 件/Ks | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 4.9 | 
システムテスト | テスト項目設定率 | 項目/Ks | 22.0 | 12.0 | 32.0 | 2.1 | 下限値から10.0ほど下回っている。 テストは正常系のみ行ったため項目の 実績値がステップ数に対して少なかった。
 | テストエラー率 | 件/Ks | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.5 |