## 作業時間票
作業時間票 |  | クラス名 |  |  | グループ名 |  |  | システム名 | [6 empty] | 作成日 |  | 担当 | 鳥海 | 承認印
|  | 上級 |  |  | 5_FGO |  |  | 販売管理システム | [6 empty] | 2017-06-07
作業内容 | 毎日の作業時間記録 | [14 empty] | 総作業時間 |  | 備 考
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
プロジェクト発足 | 毎日の作業時間記録 1: 0.5 | 0.5
プロジェクト計画 | 毎日の作業時間記録 1: 0.5 | 0.5
要求分析グループミーティング | 毎日の作業時間記録 1: 4 | 4
上司ミーティング | 毎日の作業時間記録 2: 0.5; 毎日の作業時間記録 3: 0.5; 毎日の作業時間記録 4: 1; 毎日の作業時間記録 8: 1 | 3
顧客ヒアリング | 毎日の作業時間記録 2: 0.5; 毎日の作業時間記録 4: 0.5 | 1
仕様分析グループミーティング | 毎日の作業時間記録 2: 2 | 2
画面仕様書 | 毎日の作業時間記録 2: 1.5; 毎日の作業時間記録 3: 3.5; 毎日の作業時間記録 4: 4.5; 毎日の作業時間記録 5: 4 | 13.5
画面遷移図 | 毎日の作業時間記録 2: 1; 毎日の作業時間記録 3: 1.5; 毎日の作業時間記録 5: 0.5 | 3
ユースケース機能構成 | 毎日の作業時間記録 5: 1; 毎日の作業時間記録 6: 2 | 3
結合テストデシジョンテーブル | 毎日の作業時間記録 5: 0.5; 毎日の作業時間記録 6: 0.5 | 1
クラス図 | 毎日の作業時間記録 6: 3.5 | 3.5
シーケンス図 | 毎日の作業時間記録 7: 5.5; 毎日の作業時間記録 8: 5 | 10.5
0
0
0
リーダー作業(ドキュメント管理) | 毎日の作業時間記録 2: 0.5; 毎日の作業時間記録 3: 0.5; 毎日の作業時間記録 7: 0.5 | 1.5
自己啓発 | [15 empty] | 0
開発支援作業 | [15 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
日計 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 毎日の作業時間記録 14: 総合計 | 47