## ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ完了報告書
プロジェクト終了報告書 | [6 empty] | システム名 |  |  |  |  | クラス名 |  |  |  | プロジェクト名 |  |  |  | 作成日 |  | 担当 | 越 |  |  |  |  | 承認印
[7 empty] | 販売管理 |  |  |  |  | 上級 |  |  |  | 5_FGO |  |  |  | 2017-06-22
| プロジェクト名： |  | 5_FGO
| プロジェクトメンバ： |  |  | ・ | 香川 | [6 empty] | ・ | 越 |  |  |  | 開発実績(コスト)： | (c) | 総開発作業時間 |  | 〔Σ個人作業時間÷140〕: | [5 empty] | 2.4 |  |  | 人月
|  |  |  | ・ | 駒木 | [6 empty] | ・ | 鳥海 |  |  |  |  | (d) | 総生産性 |  | ［(a)÷(ｃ）] | [5 empty] | 2.9 |  |  | 画面/人月
|  |  |  | ・ | ムン | [6 empty] | ・ | [8 empty] | ［(b1)÷(ｃ）] | [5 empty] | 21.7 |  |  | ｸﾗｽ/人月
[21 empty] | ［(b2)÷(ｃ）] | [5 empty] | 847.5 |  |  | ｽﾃｯﾌﾟ/人月
| プロジェクト目標： |  |  | ① | 1日3回定例共有会を行う | [12 empty] | (e) | 総開発費用 |  | 〔実績〕: | [5 empty] | 2372750 |  |  | 円
|  |  |  | ② | 障害発生率±10% | [12 empty] | (f) | 予算消化率 |  | 〔(e)÷予算×100〕: | [5 empty] | 89 |  |  | ％
[17 empty] | 開発実績(品質): | (g) | 障害総発生件数（トラブル総発生件数）: | [7 empty] | 12 |  |  | 件
[18 empty] | (h) | 障害発生率 |  | 〔(g)÷(b2)×1000〕: | [5 empty] | 5.9 |  |  | 件/1000ｽﾃｯﾌﾟ
| 開発したシステム： | [15 empty] | その他の実績: | (j) | 管理作業時間 |  | 〔Σ個人のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理作業時間〕： | [5 empty] | 46 |  |  | 時間
|  | 業務 |  |  |  | システム名 |  |  | 機能名 |  |  |  |  | 画面 |  |  |  | (k) | 管理作業率 |  | 〔(j)÷140÷(c)×100〕: | [5 empty] | 13.7 |  |  | ％
[6 empty] | 共通 |  |  | ログイン | [5 empty] | 1
[9 empty] | ログアウト | [5 empty] | 1
[6 empty] | 商品販売共通 |  |  | 商品購入決済 | [5 empty] | 3 |  |  | ・レビュー回数と時間 |  |  | 作業 |  | 総レビュー回数 |  |  | メンバー全員の
[9 empty] | 受注取消 | [16 empty] | 総レビュー時間
[9 empty] | 受注一覧表示 | [11 empty] | 要求分析 |  |  | 3 | 回 |  |  | 1.5 | 時間
[9 empty] | 商品販売（全商品対応） | [11 empty] | 仕様分析 |  |  | 12 | 回 |  |  | 6 | 時間
[6 empty] | パッケージツアー販売 |  |  | 商品販売（ツアー） | [11 empty] | 方式設計 |  |  | 2 | 回 |  |  | 1 | 時間
[9 empty] | 商品一覧（ツアー） | [11 empty] | 詳細設計 |  |  | 2 | 回 |  |  | 1 | 時間
[6 empty] | 航空券販売 |  |  | 商品販売（フライト） | [11 empty] | 実装 |  |  | 2 | 回 |  |  | 1 | 時間
[9 empty] | 商品一覧（フライト） | [11 empty] | 結合テスト |  |  | 0 | 回 |  |  |  | 時間
[6 empty] | ホテル販売 |  |  | 商品販売（ホテル） | [5 empty] | 1 | [5 empty] | システムテスト |  |  | 1 | 回 |  |  | 0.5 | 時間
[9 empty] | 商品一覧（ホテル） | [5 empty] | 1 | [5 empty] | その他 |  |  |  | 回 |  |  |  | 時間
[6 empty] | メンバー管理 |  |  | メンバー登録 | [11 empty] | 合計 |  | 21 |  | 回 | (m) | 12 |  | 時間
メンバー削除
メンバー変更
[9 empty] | メンバー検索 | [8 empty] | (n) | レビュー作業率 |  | 〔(m)÷140÷(c)×100〕： | [7 empty] | 3.6 | ％
メンバー一覧
[6 empty] | 売上集計 |  |  | 月別受注集計 | [7 empty] | 納品物件： | ■ | ソフトウェア
[9 empty] | 年別受注集計 | [8 empty] | □ | マニュアル
[9 empty] | 商品別受注集計 | [8 empty] | ■ | システム開発用ドキュメント
|  | 総画面数 | [11 empty] | (a) | 7
プロジェクト報告資料：
[18 empty] | ■ | プロジェクト管理用ドキュメント
|  | クラス数 | [7 empty] | ステップ数
|  | インターフェース（JSP） |  |  |  |  | 10 |  |  | 539
|  | コントローラ、Actionクラス |  |  |  |  | 15 |  |  | 397
|  | 業務Logic |  |  |  |  | 6 |  |  | 299
|  | DAO、Connectionﾏﾈｰｼﾞｬ |  |  |  |  | 4 |  |  | 490
|  | エンティティ |  |  |  |  | 5 |  |  | 307
|  | 共通 |  |  |  |  | 12 |  |  | 2
|  | 総クラス数 総ステップ数 |  |  |  |  | b1 | 52 |  | b2 | 2034