## 予算実績計算書
プロジェクト予算・実績計算書
クラス名 | グループ名 |  |  | 作成日 |  | 担当者 |  | 承認印
上級 | 5_FGO |  |  | 2017-06-08 |  | 駒木
予算・実績計算項目 |  |  |  | 予算（Ａ） |  | 実績（Ｂ） |  | 差異（B/A*100）
システムエンジニア人件費 |  | ①作業時間 |  | 2.25 | 人月 | 1.989 | 人月 |  | %
|  | 内訳 | 分析 （要求分析/仕様分析） |  |  | 0.925 | 時間
|  |  | 設計 （方式設計/詳細設計） |  |  | 0.514 | 時間
|  |  | 実装 |  |  | 0.1 | 時間
|  |  | テスト （結合/システム） |  |  | 0.07 | 時間
|  |  | 開発支援 |  |  | 0.06 | 時間
|  |  | プロジェクト管理 |  |  | 0.32 | 時間
|  | ②費用 |  | 2250000 | 円 | 1989000 | 円 |  | %
プログラマー人件費 |  | ③作業時間 |  | 0.32 | 人月 | 0.335 | 人月 |  | %
|  | ④費用 |  | 240000 | 円 | 251250 | 円 |  | %
コンピュータ利用費 |  | ⑤コンピュータ 延べ利用時間 |  | 60 | 台日 | 60 | 台日 |  | %
|  | ⑥コンピュータ利用費用 |  | 60000 | 円 | 60000 | 円 |  | %
|  | ⑦消耗品費 |  | 20000 | 円 | 20000 | 円 |  | %
その他 |  | ⑧印刷・複写費 |  | 5000 | 円 | 2500 | 円 |  | %
|  | ⑨出張費・交通費 |  | 85000 | 円 | 50000 | 円 |  | %
|  | 出張目的と人数 | 顧客ヒアリング | 5 | 人 | 5 | 人
|  |  | 仕様分析レビュー | 3 | 人 | 2 | 人
|  |  | 中間レビュー | 3 | 人 | 2 | 人
|  |  | システムテストレビュー | 3 | 人 | 0 | 人
|  |  | 納品 | 3 | 人 | 1 | 人
[5 empty] | 人 |  | 人
原価総額 |  |  |  | 2660000 | 円 | 2372750 | 円 |  | %
開発予算 |  |  |  |  | 円
※網掛け部分は記入不要です。

## 計算
プロジェクト体制
| 役割 | 人数
| プロジェクトリーダー | 1
| プロジェクトサブリーダー | 1
| テクニカルリーダー | 1
| ライブラリーリーダー | 1
| 品質リーダー | 1
| 合計 | 5
作業時間
| ①１日の作業時間 |  |  | 6 | 時間
| ②開発期間の日数 |  |  | 12 | 日
| ③一人当たりの作業時間トータル |  |  | 72 | 時間
| ④実装期間 |  |  | 2.5 | 日
| ⑤一人当たりの実装作業時間トータル |  |  | 15 | 時間
| ⑥一人あたりのSE作業時間トータル |  |  | 57 | 時間
| ＳＥ作業時間 | 315 | 時間 | 2.25 | 人月 | 2.25
| PG人件費 | 45 |  | 0.32143 | 人月 | 0.32