## Slide 1
5_FGO
駒木 康宏 （プロジェクトリーダー）
越 貴章 （プロジェクトサブリーダー）
ムン アヒョン （テクニカルリーダー）
香川 遼太 （品質管理）
鳥海 大海 （ライブラリリーダー）

## Slide 2: アジェンダ
プロジェクトについて
システムについて
システムデモ
プロジェクトのQCD
まとめ

## Slide 3: プロジェクトについて

## Slide 4: プロジェクト体制
プロジェクト 責任者
星野 圭亮
プロジェクトリーダー
駒木 康宏
プロジェクトサブリーダー
越 貴章
テクニカル リーダー
ムン アヒョン
ライブラリ リーダー
鳥海 大海
品質管理
香川 遼太

## Slide 5: チーム目標
目標
  1日3回定例共有会を行う
  障害発生率±10%
  メンバーの作業状況をお互いが把握しつつ進める
  作業時間を明確に管理する。

## Slide 6: チームルール
1日3回定例共有会を行う。
  朝、昼、夕の３回チームミーティングを行い、 情報の共有を行う。
プッシュはお昼休憩前、夕方のチーム ミーティング前後に行う。
  作成途中でも必ず、この２回を行う。
1メソッド完成するごとにプッシュする。
  それ以外はコミットを行う。
ホワイトボードに自分の作業と作業の 開始時間を書く。

## Slide 7: システムについて

## Slide 8: システム概要
販売管理システム
ユーザ ：商品を購入する顧客
商品 ：ホテル
システムの機能
  メインメニュー、ヘッダ、フッタ
  新規アカウント登録
  ログイン、ログアウト
  商品検索、購入
    非ログインユーザもカートに追加するまでは可能
  注文一覧表示、注文取消（ログインユーザのみ）

## Slide 9: 開発分担

## Slide 10: スケジュール（一次）

## Slide 12: スケジュール（二次）

## Slide 13: スケジュール（二次）

## Slide 14
開発実績
開発規模 | 8 | 機能数 （ﾕｰｽｹｰｽ）
 | 3083 | Step数
 | 57 | クラス数
作業人数 | 5 | 人
作業時間 | 3.1 | 人月
生産性 | 995 | Step/人月
開発費（原価） | 2842000 | 円

## Slide 15: システムアピールポイント
ショッピングカートに商品を追加した後に
ログインを行っても、
直前のショッピングカートの情報が引き継がれる。
ログインし忘れてもスムーズに
購入することができる！

## Slide 16: システムデモ

## Slide 17: 開発の振り返り
Entityの設計でHotelClassに属性を持たせすぎた。
  注文取消の部分で複数のEntityを使う際に複雑になってしまった。
キャストをすることを安易に考えていた。
  Date→Stringなどのキャストで上手くいかず、工数をかけてしまった。
リクエストとセッションの住み分け
  設計の段階でデータの流れをしっかり把握していなかった

## Slide 18: プロジェクトのQCD

## Slide 19: 品質の実績

## Slide 20: コストの実績
 |  | 一次開発 |  | 二次開発 | 
 |  | 予定 | 実績 | 予定 | 実績
SE | 費用 | 2,250,000円 | 1,989,000円 | 2,250,000円 | 2,349,000円
 | 作業時間 | 2.25人月 | 1.989人月 | 2.25人月 | 2.349人月
PG | 費用 | 240,000円 | 251,250円 | 240,000円 | 324,000円
 | 作業時間 | 0.3人月 | 0.335人月 | 0.3人月 | 0.432人月
その他 |  | 90,000円 | 52,500円 | 90,000円 | 64,000円
開発費合計（原価） |  | 2,660,000円 | 2,372,750円 | 2,660,000円 | 2,842,000円
※人件費単価
SE人件費→100万円、PG人件費→75万円

## Slide 21: プロジェクトの振り返り
苦労した点
  ファイル共有ツールの扱いに苦戦し、プロジェクトが止まるときが何度かあった。
  チーム内で全体の流れの共有が上手くいかなかった。
工夫した点
  お互いに質問し合い、疑問を長引かせないよう心がけた。
  ホワイトボードにメンバー個人の状況を書くことで、現状の可視化を行った。

## Slide 22: まとめ